## 前端
|  |  | 说明 | 从业人员 | 开始日期 | 完成日期 | 2.0版发
| 首页 | 轮播图调整 | 1、地区选择取消； 2、其余除了调整的都保留； 3、消息只是原来消息的入口 | 许仁杰、刘江 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2.0上
|  | 功能区调整 |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18
|  | 资讯调整 |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18
首页 | Banner | 文章详情 |  | 许仁杰、刘江
| 预约挂号 | 医院列表 | 下拉出现搜索框不做，保留现有搜索样式 | 许仁杰、刘江 | 2018-04-18 | 2018-04-19
|  | 选择科室 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-19 | 2018-04-19
|  | 选择医生-专家 | 排序条件不满足，暂不考虑。后期通过后台编辑对医生级别编辑分类后实现排序 | 许仁杰、刘江 | 2018-04-19 | 2018-04-20
|  | 选择医生-日期 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-19 | 2018-04-20
|  | 查看医生排班 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-19 | 2018-04-20
|  | 医生详情 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-19 | 2018-04-20
|  | 预约信息 | 增加科室地址（就诊地址？），数据表、接口调整 | 伏龙、王小龙、许仁杰、刘江 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  | 后台已完成（18.04.23）
|  | 就诊卡类型（包括接口） |  | 伏龙、王小龙 |  | 2018-04-19
|  | 消息框 |  | 许仁杰、刘江 |  | 2018-04-20
|  | 挂号费支付 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-20 | 2018-04-23
|  | 选择就诊人 |  | 许仁杰、刘江、王小龙、伏龙 | 2018-04-20 | 2018-04-28
|  | 添加就诊人 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-20 | 2018-04-28
|  | 选择就诊卡 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-20 | 2018-04-28
|  | 绑定就诊卡 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-20 | 2018-04-28
|  | 支付详情 |  | 许仁杰、刘江 | 2018-04-20 | 2018-04-28
| 自我诊断 |  | 只是配一个链接，参照健康双流
在线购药
| 附近就医 |  | 接口调整，增加根据距离搜医院 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2.0上
| 地图优化 |  | 放大缩小 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-02 | 2018-05-02
| 在线问诊 |  |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
| 家庭医生 |  |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
| 互联网医院 |  |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
| 资讯分类 | 资讯列表 | 参照现有样式 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
|  | 资讯详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-03 | 2018-05-03
就诊 | 医院信息 | 选择医院 | 就诊显示医院，首次自己去选，默认显示上次浏览的医院 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-04 | 2018-05-07
| 就诊卡 | 就诊卡列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-04-20 | 2018-05-04
|  | 绑定就诊卡 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-04-20 | 2018-05-04
| 门诊缴费 | 未缴费 | 要对接医院HIS系统，进行测试联调 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-07 | 2018-05-08
|  | 已缴费 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-07 | 2018-05-08
|  | 缴费详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-07 | 2018-05-08
| 检验检查 | 报告列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-09 | 2018-05-09
|  | 详情页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-09 | 2018-05-09
| 电子处方 | 处方列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-10 | 2018-05-10
|  | 详情页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-10 | 2018-05-10
| 住院金预缴 | 提取预缴信息 | 需要产品原型出来后评估 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 |  |  | 2.1上
|  | 预缴支付 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
|  | 预缴历史 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
|  | 预缴结果页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
| 处方药外配 | 提取订单 | 总共19个页面，只有前端，后端无管理功能 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 6月20号
|  | 选择药店 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-21 | 2018-06-20
|  | 选择支付方式 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-21 | 2018-06-20
|  | 支付 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-21 | 2018-06-20
|  | 查看历史订单 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-21 | 2018-06-20
| 医院简介 | 简介详情 | 2.0保持原样 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 |  |  | 2.1上
| 医院动态 | banner |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-06-25 | 2018-06-29
|  | 动态列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-06-25 | 2018-06-29
|  | 动态详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-06-25 | 2018-06-29
| 就医须知 | 须知详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-06-25 | 2018-06-29
| 联系医院 | 详情页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-06-25 | 2018-06-29
健康 | 健康档案 | Banner |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2.0上
|  | 档案详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-11 | 2018-05-11
| 健康评测 | 中医治未病 | 确认结果数据可保存（2.0保持原样） | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2.1上
|  | 评测系统 | 等待产品原型 | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
我的 | 个人信息 | 信息页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2.0上
|  | 认证页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-14 | 2018-05-14
|  | 认证结果页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-14 | 2018-05-14
| 我的预约 | 等待就诊 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-15 | 2018-05-15
|  | 挂号失败 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-15 | 2018-05-15
|  | 已就诊 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-15 | 2018-05-15
|  | 挂号详情页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| 我的问诊 |  |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江
| 我的缴费 |  |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2.0上
| 家庭成员 | 成员列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-17 | 2018-05-17
|  | 添加成员 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-17 | 2018-05-17
|  | 成员认证 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| 我的关注 | 关注的医生 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-18 | 2018-05-18
|  | 关注的医院 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-05-18 | 2018-05-18
| 帮助与反馈 | 列表页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-11 | 2018-07-18 | 2.1上
|  | 详情页面 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-11 | 2018-07-18
| 设置 |  |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-11 | 2018-07-18
消息 | 消息列表 |  |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-19 | 2018-07-25
| 系统消息 | 系统消息列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-19 | 2018-07-25
|  | 消息详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-19 | 2018-07-25
| 预约消息 | 预约消息列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-19 | 2018-07-25
|  | 消息详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-19 | 2018-07-25
| 支付消息 | 支付消息列表 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-19 | 2018-07-25
|  | 消息详情 |  | 王小龙、伏龙、许仁杰、刘江 | 2018-07-19 | 2018-07-25
说明：
本次更新迭代，只做2.0部分的，截止日期为5月20日； 处方外配6月20号必须发版，只做前端；